## 지금 해야할 작업
지금 해야할 작업 (Current Tasks)
# | 카테고리 | 작업 내용 | 상태 | 우선순위 | 예상 소요시간 | 의존성
1 | AI 검증 | Google Sheets 4개에 "분석리포트" 탭 추가 + 헤더 설정 | 진행중 | 높음 | 30분 | 없음
2 | AI 검증 | 채널 성과 분석 워크플로우 생성 (매일 06:00 YouTube API+Gemini) | 대기 | 높음 | 2시간 | #1
3 | AI 검증 | 주제생성+검증 Sub-Workflow 생성 (3회 재시도 로직) | 대기 | 높음 | 3시간 | #1
4 | AI 검증 | 4개 숏폼 워크플로우에 검증 시스템 연결 | 대기 | 높음 | 2시간 | #2,#3
5 | AI 검증 | 승인 단계 추가 (돈 들기 전 기획안 확인) | 대기 | 높음 | 1시간 | #4
6 | 기존 | 루믹스 숏폼 E2E 테스트 완료 (전체 파이프라인 정상 확인) | 대기 | 높음 | 1시간 | #5
7 | 기존 | 온카스터디/슬롯/스포츠 YouTube OAuth 크레덴셜 추가 | 대기 | 높음 | 1시간 | 없음
8 | 기존 | 업스케일 on/off 비교 테스트 (화질 대비 비용) | 대기 | 중간 | 30분 | #6
9 | 기존 | 멀티 플랫폼 업로드 추가 (스포츠 - 인스타/틱톡 등) | 대기 | 낮음 | 3시간 | #7
10 | 기타 | 4개 YouTube Channel ID 확인 (분석 API 필수) | 대기 | 높음 | 10분 | 없음

## 보완 필요사항
보완 필요사항 (Things to Improve)
# | 영역 | 현재 상태 | 보완 내용 | 중요도 | 리스크
1 | 에러 처리 | 워크플로우에 에러 핸들링 없음 | 각 API 호출 실패시: 1. 실패 직전 데이터를 Pin 고정 (재시작 지점) 2. 텔레그램 봇으로 에러 알림 발송 3. Pin 지점부터 재시작 가능하도록 구조화 → 전체 워크플로우 재실행 없이 실패 지점부터 이어서 진행 | 높음 | 한 노드 실패시 전체 워크플로우 중단
2 | 크레딧 모니터링 | Kie.ai 잔액을 수동 확인 | 영상 제작 전 잔액 API 확인 → 부족시 알림 자동화 | 높음 | 크레딧 소진 시 영상 4/5 실패 (이미 경험)
3 | 중복 실행 방지 | 동시 Webhook 호출시 중복 실행 가능 | 워크플로우 시작부에 실행 중 체크 로직 추가 | 중간 | 동일 주제 영상 중복 생성 위험
4 | 롱폼 워크플로우 검증 | 롱폼은 검증 시스템 미적용 상태 | 롱폼에도 AI 검증 + 승인 단계 추가 (숏폼과 동일 구조) | 중간 | 롱폼은 Pexels 비용 없으나 시간 투자 큼
5 | YouTube 업로드 확인 | 업로드 성공 여부 확인 없음 | 업로드 후 영상 URL/상태 확인 → 실패시 재시도 | 높음 | 업로드 실패시 제작비만 소모
6 | Gemini 할당량 | 무료 플랜 제한 (429 에러 경험) | 모든 테스트 완료 후 Gemini 유료 플랜 전환 예정. 전환 전까지는 동시 실행 제한 (1채널씩 순차 실행). | 중간 | 동시 4채널 실행시 할당량 초과 가능
7 | 로깅/모니터링 | 실행 이력이 n8n UI에서만 확인 가능 | 실행 결과/에러를 Google Sheets 별도 탭에 자동 기록 | 중간 | 문제 발생시 원인 추적 어려움
8 | API 키 보안 | API 키가 Python 스크립트에 하드코딩 | 환경변수 또는 n8n 내부 크레덴셜로만 관리 | 낮음 | GitHub에 키 노출 위험

## 추가 제안사항
추가 제안사항 (Recommended Additions)
# | 제안 | 설명 | 기대 효과 | 난이도 | 우선순위
1 | 텔레그램 봇 알림 시스템 | 영상 제작 완료/에러/승인 요청을 텔레그램으로 실시간 알림. n8n에 텔레그램 노드 기본 내장 | 실시간 상태 파악 + 승인 단계를 모바일에서 바로 처리 | 쉬움 | 높음
2 | A/B 제목 테스트 | 같은 주제로 2개 제목 생성 → AI가 더 나은 것 선택. 검증 시스템에 제목 비교 로직 추가 | 클릭율(CTR) 향상 | 쉬움 | 중간
3 | 댓글 자동 응답 | YouTube 댓글 감지 → Gemini가 자동 답글 생성. YouTube API + Webhook 활용 | 채널 engagement 향상 + 알고리즘 유리 | 중간 | 중간
4 | 썸네일 자동 생성 | FLUX로 영상 핵심 장면 기반 썸네일 생성. 텍스트 오버레이 포함 | 수동 썸네일 작업 제거 + 일관된 브랜딩 | 중간 | 중간
5 | 성과 대시보드 | Google Sheets 데이터를 기반으로 자동 차트/대시보드 생성. Sheets 차트 또는 별도 웹 대시보드 | 한눈에 4채널 성과 비교 + 의사결정 지원 | 어려움 | 낮음
6 | 자동 스케줄 최적화 | YouTube Analytics로 최적 업로드 시간대 분석 → 스케줄 자동 조정. Shorts는 시간 영향 적어서 나중에 고려해도 됨. | 최적 시간에 영상 공개 → 초반 노출 극대화 | 중간 | 낮음
7 | 콘텐츠 캘린더 | 주간/월간 주제 사전 계획 + Google Calendar 연동. 주제 중복 방지 + 시즌/이벤트 대응 | 체계적 콘텐츠 관리 | 쉬움 | 중간
8 | 경쟁 채널 모니터링 | 경쟁 채널 신규 영상을 YouTube API로 추적 → 트렌드 빠르게 반영 | 경쟁사 인사이트 + 트렌드 선점 | 중간 | 중간
9 | 영상 품질 자동 체크 | Shotstack 렌더 후 영상 길이/해상도/파일크기 검증. 비정상 영상 업로드 방지 | 품질 문제 사전 차단 | 쉬움 | 높음