## 프로젝트 개요
n8n AI 멀티 에이전트 영상 제작 시스템
프로젝트 개요
항목 | 내용
목적 | n8n 안에서 AI 에이전트들이 각자 역할을 맡아 유튜브 영상을 기획→제작→업로드→분석까지 자동 수행
핵심 개념 | 에이전트 = 부서. 사람이 아닌 AI가 각 부서 역할을 하며, 서로 의견을 주고받고 자율적으로 동작
최종 목표 | 내가 안 해도 돌아가는 시스템 — 모니터링만 하면 됨
운영 중인 사업
# | 사업/채널 | 콘텐츠 유형 | 비고
1 | 온카스터디 커뮤니티 | 롱폼 + 숏폼 | 커뮤니티 운영 내용을 영상화
2 | 슬롯 채널 | 롱폼 + 숏폼
3 | 루믹스 솔루션 | 롱폼 + 숏폼 | 솔루션 판매 목적
4 | 쇼츠 전용 채널 | 숏폼 (쇼츠) | 다양한 소재 + 광고 삽입

## 에이전트 구성
에이전트(부서) 상세 역할
에이전트 | 약칭 | 역할 | AI 모델 | 핵심 행동 | 우선순위
총괄 매니저 | PM | 전체 파이프라인 관리, 에이전트 간 조율 | GPT-4 / Claude | 작업 지시, 우선순위 결정, 최종 승인/반려 | 핵심
데이터 분석팀 | DA | 유튜브 성과 분석, 트렌드 파악 | GPT-4 | 조회수/CTR/유지율 분석 → 리포트 생성 | 핵심
기획팀 | PL | 영상 아이디어 생성, 대본/구성안 작성 | Claude / GPT-4 | DA 리포트 기반 기획안 2~3개 생성 | 핵심
검수/QA팀 | QA | 기획안 검토, 피드백, 품질 관리 | Claude | 기획안 평가 → 통과/수정요청/반려 판단 | 핵심
제작팀 | PR | 영상 실제 제작 (스크립트→영상) | AI 영상 도구 | TTS + 이미지/영상 조합 → 영상 생성 | 핵심
배포팀 | DL | 유튜브 업로드, 썸네일, 태그, 설명 | GPT-4 | 제목/태그 최적화 → YouTube API 업로드 | 핵심
에이전트 간 흐름
DA (데이터 분석) → PL (기획) ←→ QA (검수/토론) → PR (제작) → DL (배포) ↑ │ └──────────────── 성과 피드백 (무한 루프) ────────────────────┘ * 기획(PL) ↔ 검수(QA) 사이에서 피드백 루프: 최대 3회 수정/재검토 * 총괄 매니저(PM)가 전체 흐름 관리 및 에러 처리

## 워크플로우 목록
n8n 워크플로우 전체 목록
코드 | 워크플로우명 | 담당 에이전트 | 트리거 | 설명 | 우선순위
DA-01 | 일일 성과 수집 | 데이터 분석 (DA) | Cron (매일 06:00) | 전체 채널 YouTube Analytics 데이터 수집 → Sheets 기록 | 높음
DA-02 | 트렌드 분석 | 데이터 분석 (DA) | Cron (매일 07:00) | 인기 키워드/경쟁 채널 분석 → 트렌드 리포트 생성 | 높음
DA-03 | 성과 분석 리포트 | 데이터 분석 (DA) | DA-01,02 완료 후 | 수집 데이터 기반 AI 분석 → '다음 영상 방향' 리포트 | 높음
PL-01 | 기획안 생성 | 기획 (PL) | DA-03 완료 후 | 분석 리포트 기반 기획안 2~3개 생성 (제목/컨셉/대본) | 높음
PL-02 | 기획안 수정 | 기획 (PL) | QA 피드백 수신 시 | QA 피드백 반영하여 기획안 수정 후 재제출 | 높음
QA-01 | 기획 검수 | 검수/QA (QA) | PL-01 완료 후 | 기획안 평가 (점수+피드백), 승인/수정/반려 판단 | 높음
PR-01 | 스크립트 확정 | 제작 (PR) | QA 승인 후 | 최종 대본 다듬기 + TTS용 스크립트 확정 | 높음
PR-02 | 음성 생성 | 제작 (PR) | PR-01 완료 후 | TTS API로 나레이션 음성 파일 생성 | 높음
PR-03 | 영상 제작 | 제작 (PR) | PR-02 완료 후 | 이미지/영상 + 음성 + 자막 + BGM → 영상 합성 | 높음
PR-04 | 광고 삽입 | 제작 (PR) | PR-03 완료 후 | 광고 소재 풀에서 선택 → 영상에 자동 삽입 | 중간
DL-01 | 메타데이터 생성 | 배포 (DL) | PR-04 완료 후 | AI로 제목/설명/태그/썸네일 자동 생성 | 높음
DL-02 | 유튜브 업로드 | 배포 (DL) | DL-01 완료 후 | YouTube API로 업로드 (예약 발행) | 높음
DL-03 | 업로드 후 알림 | 배포 (DL) | DL-02 완료 후 | Slack/카톡으로 '영상 업로드 완료' 알림 | 중간
PM-01 | 일일 파이프라인 실행 | 총괄 (PM) | Cron (매일 08:00) | 전체 파이프라인 순차 실행 총괄 관리 | 높음
PM-02 | 에러 처리 | 총괄 (PM) | 에러 발생 시 | 에러 감지 → 재시도 또는 알림 | 높음

## 콘텐츠 전략
채널별 콘텐츠 전략
채널 | 숏폼 (쇼츠) | 롱폼 | 광고 삽입 | 발행 빈도 | 비고
온카스터디 | O | O | 자체 홍보 | 주 3~5회 | 커뮤니티 운영 영상화
슬롯 | O | O | 온카/루믹스 광고 | 주 2~3회
루믹스 솔루션 | O | O | 자체 홍보 | 주 3~5회 | 솔루션 판매
쇼츠 전용 | O | - | 온카/루믹스/기타 | 매일 1~3회 | 다양한 소재
광고 삽입 규칙
규칙 | 내용
쇼츠 광고 비율 | 3개 중 1개는 온카스터디/루믹스 광고 포함
롱폼 광고 | 영상 시작 or 중간에 5~10초 광고 삽입
광고 소재 | 미리 등록된 광고 소재 풀에서 자동 선택
로테이션 | 같은 광고가 연속 나오지 않도록 자동 관리

## 필요 도구 및 API
필요 도구 및 API
AI 모델
용도 | 도구 | 비고 | 월 예상 비용
텍스트 생성 (기획/대본/분석) | OpenAI GPT-4 / Claude API | n8n AI 노드 활용 | $20~50
TTS (음성 합성) | ElevenLabs / OpenAI TTS | 나레이션 자동 생성 | $5~22
이미지 생성 | DALL-E / Flux / Midjourney | 썸네일 + 영상 내 이미지 | $10~30
영상 생성/편집 | Creatomate / Shotstack / Runway | API로 영상 자동 조합 | $39~100
외부 서비스
서비스 | 용도 | 인증 방식 | 비고
YouTube Data API | 성과 분석 + 업로드 | OAuth2 | 일일 10,000 유닛 제한
YouTube Analytics API | 조회수/CTR/유지율 | OAuth2
Google Sheets | 데이터 저장/관리 | OAuth2 | DB 역할
Google Trends / SerpAPI | 트렌드 키워드 수집 | API Key
Google Drive | 영상/광고소재 저장 | OAuth2
Slack / 카카오톡 | 알림 수신 | Webhook / Bot

## 구축 로드맵
구축 로드맵
Phase | 기간 | 작업 항목 | 상세 내용 | 상태
Phase 1 기반 세팅 | 1주 | Hostinger VPS + n8n 설치 | VPS 구매, n8n 템플릿 설치, 도메인 연결 | 대기
|  | API Credential 등록 | YouTube, OpenAI, TTS, Google 등 API 키 등록 | 대기
|  | Google Sheets DB 설계 | 영상 DB, 기획안 DB, 성과 DB 시트 구조 설계 | 대기
|  | 광고 소재 풀 정리 | 온카스터디/루믹스 광고 소재를 Drive에 정리 | 대기
Phase 2 데이터 분석 | 1~2주 | DA-01: 일일 성과 수집 | YouTube Analytics 자동 수집 워크플로우 | 대기
|  | DA-02: 트렌드 분석 | 키워드/경쟁채널 분석 워크플로우 | 대기
|  | DA-03: AI 분석 리포트 | 수집 데이터 → AI 분석 → 리포트 자동 생성 | 대기
|  | 검증 및 프롬프트 튜닝 | 리포트 품질 확인, AI 프롬프트 최적화 | 대기
Phase 3 기획+검수 | 2~3주 | PL-01: 기획안 자동 생성 | 분석 리포트 → AI 기획안 2~3개 생성 | 대기
|  | QA-01: 기획 검수 | 기획안 자동 평가 + 점수 + 피드백 | 대기
|  | PL-02: 피드백 수정 루프 | QA 피드백 → 수정 → 재검토 (최대 3회) | 대기
|  | 검증 | 기획안이 실제 사용 가능한 수준인지 확인 | 대기
Phase 4 제작 | 3~4주 | PR-01: 스크립트 확정 | 최종 대본 + TTS 스크립트 | 대기
|  | PR-02: TTS 음성 생성 | ElevenLabs/OpenAI TTS로 나레이션 생성 | 대기
|  | PR-03: 영상 제작 | 이미지+음성+자막+BGM → 영상 합성 (쇼츠부터) | 대기
|  | PR-04: 광고 삽입 | 광고 소재 자동 선택 + 삽입 | 대기
Phase 5 배포+연결 | 1~2주 | DL-01~03: 배포 파이프라인 | 메타데이터 생성 + 업로드 + 알림 | 대기
|  | PM-01: 전체 연결 | 모든 에이전트 파이프라인 연결 | 대기
|  | PM-02: 에러 처리 | 에러 감지, 재시도, 알림 로직 | 대기
|  | E2E 테스트 | 전체 파이프라인 통합 테스트 | 대기
Phase 6 고도화 | 지속 | 롱폼 파이프라인 추가 | 쇼츠 이후 롱폼 영상 자동 제작 | 대기
|  | 채널별 스타일 분리 | 채널마다 톤/무드/스타일 다르게 설정 | 대기
|  | 성과 기반 자동 학습 | 잘된 영상 패턴 → 기획에 자동 반영 | 대기
|  | A/B 테스트 자동화 | 같은 주제, 다른 썸네일/제목 테스트 | 대기

## 비용 및 제약
비용 및 주의사항
월간 예상 비용
항목 | 도구 | 월 비용 (예상) | 비고
서버 | Hostinger VPS (KVM 2) | $6.99 | 2 vCPU / 8GB RAM
AI 텍스트 | OpenAI GPT-4 API | $20~50 | 기획/분석/메타데이터 생성
AI 텍스트 | Claude API (선택) | $10~30 | 검수/QA 에이전트
TTS | ElevenLabs | $5~22 | 나레이션 음성
영상 제작 | Creatomate / Shotstack | $39~100 | 영상 자동 합성
이미지 | DALL-E / Flux | $10~30 | 썸네일/영상 내 이미지
합계 |  | $91~239
주의사항 및 제약
항목 | 내용 | 영향 | 대응
YouTube API 할당량 | 일일 10,000 유닛 제한 | 업로드 1건당 1,600 유닛 (일 최대 6건) | 업로드 스케줄링으로 분산
AI 영상 품질 | 초기에는 품질이 낮을 수 있음 | 시청자 이탈 가능 | 쇼츠(짧은 영상)부터 시작
저작권 | AI 생성 이미지/음악 | 저작권 분쟁 가능 | 상업용 라이선스 확인
API 비용 | 사용량에 따라 변동 | 예산 초과 가능 | 일일 비용 모니터링 워크플로우 추가