## 프로젝트 개요
n8n AI 멀티 에이전트 영상 제작 시스템 — 최종 기획서
항목 | 내용
목적 | 4개 YouTube 채널에 대한 완전 자동화된 영상 제작 및 배포 시스템 구축
핵심개념 | 6개 AI 에이전트(PM, DA, PL, QA, PR, DL)가 협업하여 기획-제작-검수-배포 전 과정 자동화
최종목표 | 클릭 0번으로 매일 자동으로 채널별 최적화된 영상이 업로드되고 성과 분석까지 완료
현재상태 | 숏폼 자동화 완료 (클릭 1번) - '전용' 워크플로우로 5씬 쇼츠 자동 생성
다음단계 | 다중 채널 확장 + AI 기획/검수 에이전트 추가 → 클릭 0번 달성
4개 YouTube 채널 구성
채널명 | 콘텐츠 유형 | 목적
온카스터디 채널 | 롱폼 + 숏폼 | 커뮤니티 홍보, 교육 콘텐츠, 다양한 주제
슬롯 채널 | 롱폼 + 숏폼 | 슬롯 전문 콘텐츠 + 온카스터디 광고만 (다른 광고 없음)
루믹스 솔루션 채널 | 롱폼 + 숏폼 | 솔루션 판매/광고, 제품 데모, 비즈니스 콘텐츠
쇼츠 전용 채널 | 숏폼 only | 다양한 주제 + 끝에 광고, 바이럴 콘텐츠
비즈니스 구조
핵심 = 온카스터디와 루믹스 솔루션을 알리고 판매하는 것

## 현재 워크플로우 분석
현재 '전용' 워크플로우 분석 (5-Scene Shorts)
단계 | 노드/프로세스 | 사용 도구/API | 입력 | 출력
1 | Manual Trigger → Google Sheets 읽기 | Google Sheets API | 수동 트리거 | Subject, Narration, Status=준비 행 데이터
2 | 나레이션 5개로 분할 | Google Gemini 2.5 Flash | 전체 나레이션 | 5개 분할된 나레이션 (배열)
3a | TTS 생성 (병렬 처리) | fal.ai ElevenLabs TTS turbo-v2.5 | 각 나레이션 부분 (5개) | 5개 음성 파일 URL
3b-1 | 이미지 프롬프트 생성 | Google Gemini 3 Flash Preview | 전체 나레이션 (현재 문제: 분할 전 사용) | 5개 이미지 프롬프트
3b-2 | 이미지 생성 | fal.ai Flux Pro | 5개 프롬프트 | 5개 이미지 URL
3b-3 | 이미지 업스케일 | fal.ai ESRGAN | 5개 이미지 | 5개 고해상도 이미지 URL
3b-4 | 비디오 생성 | fal.ai Kling Video v1.6 | 5개 이미지 | 5개 비디오 URL
3c | BGM 생성 (병렬 처리) | fal.ai Beatoven | BGM 프롬프트 | BGM URL
4 | 최종 합성 | Creatomate | 5개 비디오 + 5개 음성 + BGM + 자막 + 8초 엔딩카드 | 최종 쇼츠 영상 URL
5a | YouTube 업로드 | YouTube Data API v3 | 영상 URL + 제목 + 설명 + 태그 | YouTube 영상 URL
5b | 자동 댓글 작성 | YouTube Data API v3 | 댓글 내용 | 댓글 ID
6 | Sheets 상태 업데이트 | Google Sheets API | 업로드 URL, 상태 | Status=생성완료, Publish=발행완료, 업로드 URL 저장
플로우 다이어그램
📌 Manual Trigger
↓
📊 Google Sheets (Status=준비 행 읽기)
↓
🤖 Gemini 2.5 Flash (나레이션 → 5개 분할)
↓
┌─────────────────┼─────────────────┐
│ 3a. TTS │ 3b. 이미지/비디오 │ 3c. BGM
│ ElevenLabs (5개) │ Gemini → Flux Pro│ Beatoven
│ │ → ESRGAN │
│ │ → Kling (5개) │
└─────────────────┴─────────────────┘
↓
🎬 Creatomate (5씬 합성 + 자막 + 엔딩카드)
↓
📺 YouTube 업로드 + 댓글
↓
✅ Google Sheets 상태 업데이트
Google Sheets DB 구조 (현재)
컬럼명 | 설명 | 예시 값
Subject | 영상 제목 | 도박 중독에서 벗어나는 3가지 방법
Narration | 전체 나레이션 대본 | 여러분, 혹시 도박 때문에 힘드신가요?...
Status | 제작 상태 | 준비 / 생성완료
Caption | YouTube 설명 | 이 영상은...
댓글 | 자동 댓글 내용 | 더 많은 정보는...
Publish | 발행 상태 | 대기중 / 발행완료
BGM prompt | BGM 생성 프롬프트 | hopeful, inspiring, gentle piano
imagePrompt | 이미지 프롬프트 (사용 안 함)
업로드 URL | YouTube URL | https://youtube.com/watch?v=...
row_number | 행 번호 | 2

## 워크플로우 개선안
워크플로우 개선안 (CRITICAL)
개선 1: 이미지-나레이션 1:1 매칭 (가장 중요)
문제점
현재: 전체 나레이션이 Gemini로 한 번에 전달되어 5개 이미지 프롬프트 생성 → 각 이미지가 특정 나레이션 부분과 매칭되지 않음
해결 방안
현재 플로우 | 개선된 플로우
1. 전체 나레이션 → Gemini 2.5 Flash (5개 분할) |  |  | 1. 전체 나레이션 → Gemini 2.5 Flash (5개 분할)
2. 전체 나레이션 → Gemini 3 Flash Preview (5개 이미지 프롬프트 한번에 생성) ❌ |  |  | 2. 각 분할된 나레이션 → Loop (5번 반복) → Gemini 3 Flash Preview (1개씩 이미지 프롬프트 생성) ✅
3. 5개 프롬프트 → Flux Pro (5개 이미지) |  |  | 3. 5개 프롬프트 → Flux Pro (5개 이미지)
결과: 이미지와 나레이션이 안 맞음 |  |  | 결과: 각 이미지가 해당 나레이션 부분과 완벽히 매칭됨
n8n 구현 방법
1. Gemini 2.5 Flash로 나레이션 5개 분할 (기존과 동일)
2. Loop Over Items 노드 추가 (5번 반복)
3. Loop 내부에서 각 나레이션 부분을 Gemini 3 Flash Preview에 전달
- System prompt: '이 나레이션 부분에 맞는 이미지 1개를 생성하기 위한 프롬프트를 작성하세요'
- Input: 나레이션 부분 1개 + 선택된 장르/무드 스타일
4. Loop 종료 후 5개 프롬프트 배열 생성
5. Flux Pro로 이미지 생성 (기존과 동일)
핵심: 전체 나레이션을 한번에 보내지 말고, 분할 후 각각 개별적으로 프롬프트 생성
개선 2: 비주얼 다양성 강화
문제점
현재: 고정된 15개 스타일 레퍼런스를 매번 동일하게 사용 → 모든 영상이 비슷한 비주얼 → 반복적이고 지루함
해결 방안: 랜덤 장르/무드 선택 시스템
장르/무드 | 스타일 설명 | 프롬프트 키워드
사이버펑크 네온 | 미래 도시, 네온 조명, 어두운 배경 | cyberpunk, neon lights, dark futuristic city
자연 다큐멘터리 | 자연 풍경, 야생동물, 생생한 색감 | nature documentary, wildlife, vivid natural colors
미니멀 흑백 | 단순함, 흑백, 고대비 | minimalist, black and white, high contrast
레트로 필름그레인 | 1970-80년대, 필름 질감, 빈티지 | retro 70s 80s, film grain, vintage
하이테크 미래 | 깨끗한 미래, 흰색/은색, 첨단 기술 | high-tech future, clean white silver, advanced technology
다크 시네마틱 | 영화 같은, 어두운 톤, 드라마틱 조명 | dark cinematic, dramatic lighting, moody
팝아트 컬러풀 | 밝은 색상, 만화 스타일, 대담한 색 | pop art, colorful, bold colors, comic style
수중/우주 | 물속 또는 우주, 떠다니는 느낌, 신비로움 | underwater or space, floating, mysterious
동양풍 무협/사극 | 한국/중국 전통, 수묵화, 고풍스러움 | oriental martial arts, ink painting, traditional
고딕 다크판타지 | 중세 판타지, 어두운 마법, 고딕 건축 | gothic dark fantasy, medieval magic, gothic architecture
n8n 구현 방법
1. Code 노드 추가 (워크플로우 시작 부분)
2. JavaScript로 장르 배열 정의 후 랜덤 선택:
const genres = [
{name: "cyberpunk", keywords: "cyberpunk, neon lights, dark futuristic city"},
{name: "nature", keywords: "nature documentary, wildlife, vivid natural colors"},
{name: "minimal_bw", keywords: "minimalist, black and white, high contrast"},
// ... 나머지 장르들
];
const selected = genres[Math.floor(Math.random() * genres.length)];
return {selected_genre: selected.name, style_keywords: selected.keywords};
3. Gemini 이미지 프롬프트 생성 시 style_keywords를 함께 전달
4. Google Sheets에 '장르/무드' 컬럼 추가하여 어떤 스타일 사용했는지 기록
효과: 매번 완전히 다른 비주얼 스타일로 영상 생성 → 채널 콘텐츠 다양성 확보
개선 3: Flux Pro 프롬프트 최적화
문제점
현재: Gemini가 생성한 프롬프트에 'ultra-detailed, sharp focus, 8k, professional...' 같은 범용 suffix 추가 → 이미 Gemini 프롬프트에 스타일 포함되어 있어 불필요한 중복
해결 방안
Gemini가 생성한 프롬프트를 그대로 사용. 범용 suffix 제거. Gemini 프롬프트 자체가 이미 장르/무드 스타일을 포함하고 있으므로 추가 수식어 불필요.

## 채널별 워크플로우 설계
채널별 워크플로우 설계
다중 채널 처리 방식
방식 | 설명 | 장점 | 단점 | 권장
Option A | 단일 워크플로우 + Switch 분기 | 유지보수 용이, 코드 중복 없음 | 복잡도 증가 | ✅ 숏폼 권장
Option B | 채널별 별도 워크플로우 | 독립적 관리, 명확한 구조 | 코드 중복, 업데이트 번거로움 | 롱폼 전용
채널별 세부 설정
채널 | 콘텐츠 특성 | 광고 정책 | Creatomate 템플릿 | 추가 설정
쇼츠 전용 | 다양한 주제, 바이럴 콘텐츠 | 8초 엔딩카드에 광고 (온카/루믹스/외부) | 기본 5씬 템플릿 | 광고 랜덤 선택 로직
루믹스 솔루션 | 제품 데모, 솔루션 설명 | 루믹스 제품 광고만 | 루믹스 브랜딩 템플릿 | 제품 이미지 오버레이
온카스터디 | 교육 콘텐츠, 커뮤니티 | 온카 홍보 + 커뮤니티 링크 | 교육용 템플릿 (깔끔한 폰트) | 자막 스타일 차별화
슬롯 | 슬롯 전문 콘텐츠 | 온카스터디 광고만 (다른 광고 금지) | 슬롯 테마 템플릿 | 광고 = 온카만 고정
Google Sheets 구조 확장
추가 컬럼 | 타입 | 설명 | 예시 값
채널 | Text | 어느 채널용 영상인지 | 쇼츠 전용 / 루믹스 솔루션 / 온카스터디 / 슬롯
장르/무드 | Text | 선택된 비주얼 스타일 | cyberpunk / nature / minimal_bw / ...
광고유형 | Text | 어떤 광고를 넣을지 | 온카 / 루믹스 / 외부광고 / 없음
템플릿ID | Text | Creatomate 템플릿 ID | abc123-shorts / def456-lumix / ...
YouTube채널ID | Text | 업로드할 YouTube 채널 | UCxxxxx... (채널별 다름)
n8n Switch 분기 로직 (Option A 구현)
1. Google Sheets에서 '채널' 컬럼 읽기
2. Switch 노드로 4가지 경로 분기:
- 케이스 1: 채널 == '쇼츠 전용' → 쇼츠 전용 브랜치
- 케이스 2: 채널 == '루믹스 솔루션' → 루믹스 브랜치
- 케이스 3: 채널 == '온카스터디' → 온카 브랜치
- 케이스 4: 채널 == '슬롯' → 슬롯 브랜치
3. 각 브랜치에서:
- Creatomate 템플릿ID 설정
- 광고 소재 선택 (광고유형 컬럼 기반)
- YouTube 채널ID 설정
4. 각 브랜치가 공통 업로드 노드로 합류
장점: 공통 로직(TTS, 이미지 생성)은 한번만 작성, 채널별 차이만 분기 처리

## 에이전트 구성(상세)
6개 AI 에이전트 상세 설계
PM (총괄 매니저) - 전체 파이프라인 오케스트레이션
항목 | 내용
트리거 | Schedule Trigger - 매일 08:00 (Cron: 0 8 * * *)
주요 기능 | 1. 오늘 제작할 영상 수량/채널 결정 (설정 시트에서 읽기) 2. DA 에이전트 호출 → 성과 리포트 수집 3. PL 에이전트 호출 → 기획안 생성 요청 4. QA 에이전트 호출 → 기획안 검수 5. 승인된 기획안 → PR 에이전트 트리거 6. 전체 프로세스 모니터링 및 에러 처리
입력 | 없음 (자동 스케줄)
출력 | 전체 파이프라인 실행 결과 (성공/실패 리포트)
n8n 구현 | - Schedule Trigger 노드 - Execute Workflow 노드 (DA, PL, QA, PR 순차 호출) - If 노드로 에러 체크 - Error Workflow로 실패 시 알림
설정 예시 | Google Sheets '설정' 탭: - 쇼츠 전용: 3개/일 - 루믹스: 1개/일 - 온카: 1개/일 - 슬롯: 2개/일
에러 처리 | - 각 서브 워크플로우 실패 시 Slack/이메일 알림 - 최대 3회 재시도 - 실패 로그를 Google Sheets '에러 로그' 탭에 기록
DA (데이터 분석) - 성과 분석 및 인사이트 도출
항목 | 내용
트리거 | 1. PM이 호출하면 실행 (Webhook) 2. 매일 06:00 자동 실행 (독립 스케줄)
주요 기능 | 1. YouTube Analytics API로 채널별 데이터 수집: - 조회수, 평균 시청 시간, CTR, 유입 소스 - 최근 7일/30일 데이터 2. Google Sheets '성과 DB'에 저장 3. Gemini로 AI 분석: - 어떤 주제/스타일이 성과 좋았는지 - 채널별 트렌드 파악 4. 분석 리포트 생성 (텍스트 형식)
입력 | YouTube 채널ID 목록 (4개 채널)
출력 | 분석 리포트 (Google Sheets '분석 리포트' 탭에 저장)
n8n 구현 | - HTTP Request 노드 (YouTube Analytics API) - Google Sheets 노드 (데이터 저장) - Gemini API 노드 (AI 분석) - Google Sheets 노드 (리포트 저장)
분석 예시 | '쇼츠 전용 채널에서 사이버펑크 스타일 영상이 평균 조회수 15% 높음' '루믹스 채널에서 제품 데모 형식이 CTR 8% 더 좋음' '슬롯 채널에서 짧은 제목(30자 이하)이 성과 좋음'
API 설정 | YouTube Analytics API: - Scope: youtube.readonly, yt-analytics.readonly - Metrics: views, averageViewDuration, ctr, subscribersGained - Dimensions: video, day
PL (기획) - 채널별 영상 기획안 자동 생성
항목 | 내용
트리거 | PM이 호출 (DA 리포트 완료 후)
주요 기능 | 1. DA 리포트 읽기 2. 채널별 가이드라인 읽기 (Google Sheets '채널 가이드' 탭) 3. Gemini로 기획안 생성: - 영상 제목 (2-3개 옵션) - 나레이션 대본 - 톤 앤 매너 - 타겟 오디언스 4. Google Sheets '기획안 DB'에 저장 (Status=기획완료)
입력 | - DA 리포트 - 채널명 - 생성 개수
출력 | 기획안 (Google Sheets에 저장)
n8n 구현 | - Google Sheets 노드 (DA 리포트, 채널 가이드 읽기) - Gemini API 노드 (기획안 생성) - Loop 노드 (채널별/개수별 반복) - Google Sheets 노드 (기획안 저장)
Gemini Prompt | System: '당신은 YouTube 숏폼 콘텐츠 기획 전문가입니다.' User: '채널: {채널명} 채널 가이드: {가이드} DA 리포트: {리포트} 위 정보를 바탕으로 영상 기획안을 작성하세요. - 제목 3개 (각 50자 이내, 클릭 유도) - 나레이션 대본 (60초 분량) - 톤: 친근함/전문적/유머 등 - 타겟: 20대 남성/30대 직장인 등'
채널 가이드 | 각 채널별로 정의: - 쇼츠 전용: 다양한 주제, 자극적 제목, 젊은 층 - 루믹스: 비즈니스 톤, 솔루션 강조, 30-50대 - 온카: 교육적, 커뮤니티 친화, 전 연령 - 슬롯: 슬롯 전문, 온카 자연스럽게 언급, 20-40대
QA (검수) - 기획안 평가 및 피드백
항목 | 내용
트리거 | PL 기획안 완료 후 자동 실행
주요 기능 | 1. PL이 생성한 기획안 읽기 2. Gemini로 기획안 평가 (1-10점 채점 + 구체적 피드백) 3. 평가 기준: - 트렌드 적합성 (20%) - 채널 정체성 부합 (25%) - 광고 정책 준수 (15%) - 제작 가능성 (20%) - 참신함/독창성 (20%) 4. 점수에 따른 처리: - 7-10점: 승인 → PR 에이전트로 전달 - 4-6점: 수정 요청 → PL에게 피드백 전달 - 1-3점: 폐기 → 새 기획안 요청 5. 중복 체크: 최근 3일 내 비슷한 주제 있는지 확인
입력 | PL 기획안
출력 | 평가 점수 + 피드백 (Google Sheets에 저장)
n8n 구현 | - Google Sheets 노드 (기획안 읽기) - Gemini API 노드 (평가 및 피드백) - If 노드 (점수별 분기) - Loop 노드 (최대 3회 피드백 루프) - Google Sheets 노드 (평가 결과 저장)
Gemini Prompt | System: '당신은 엄격한 콘텐츠 품질 검수자입니다.' User: '기획안: 제목: {제목} 나레이션: {나레이션} 채널: {채널} 다음 기준으로 1-10점 채점 및 피드백: 1. 트렌드 적합성 (20점) 2. 채널 정체성 (25점) 3. 광고 정책 준수 (15점) 4. 제작 가능성 (20점) 5. 참신함 (20점) 형식: 총점: X/10 피드백: [구체적인 개선 사항]'
피드백 루프 | 1차: PL 생성 → QA 평가 6점 → 피드백 '제목이 평범함' 2차: PL 수정 → QA 평가 8점 → 승인 최대 3회까지 반복, 3회 후에도 7점 미만이면 폐기
중복 체크 | Google Sheets에서 최근 3일 영상 제목/키워드 검색 유사도 70% 이상이면 '중복 가능성' 경고
PR (제작) - 승인된 기획안을 영상으로 제작
항목 | 내용
트리거 | QA 승인 후 자동 실행
주요 기능 | 1. 승인된 기획안을 Google Sheets에 Status=준비로 저장 2. 기존 '전용' 워크플로우 트리거 (개선 버전) 3. 워크플로우 실행: - 나레이션 5개 분할 - 장르/무드 랜덤 선택 - 이미지-나레이션 1:1 매칭 (Loop) - TTS, 이미지, BGM, 비디오 생성 - 채널별 Creatomate 템플릿 적용 - 최종 영상 합성 4. Status=생성완료로 업데이트
입력 | 승인된 기획안 (제목, 나레이션, 채널)
출력 | 완성된 영상 URL (Creatomate)
n8n 구현 | - Google Sheets 노드 (기획안 → 메인 시트로 복사) - Execute Workflow 노드 ('전용' 워크플로우 호출) - 또는 직접 통합 (하나의 워크플로우로)
개선 사항 | Sheet 3의 개선안 모두 적용: - 개선 1: 이미지-나레이션 매칭 - 개선 2: 장르/무드 랜덤화 - 개선 3: Flux Pro 프롬프트 최적화 - 채널별 분기 처리
기존 워크플로우 | Sheet 2의 '전용' 워크플로우 = PR 에이전트의 핵심 현재는 수동 트리거, 향후 QA 승인 시 자동 트리거로 변경
DL (배포) - 채널별 YouTube 업로드 및 최적화
항목 | 내용
트리거 | PR 완료 후 자동 실행 (Status=생성완료)
주요 기능 | 1. 완성된 영상 다운로드 (Creatomate URL) 2. 채널별 YouTube 계정 선택 3. Gemini로 최적화된 메타데이터 생성: - 제목 (채널 특성 반영) - 설명 (키워드 포함) - 태그 (SEO 최적화) 4. YouTube Data API로 업로드 5. 자동 댓글 작성 (채널별 다른 내용) 6. Google Sheets 업데이트: - 업로드 URL - Status=발행완료 - Publish=발행완료
입력 | 영상 URL, 채널명, 기획안
출력 | YouTube URL + Sheets 업데이트
n8n 구현 | - HTTP Request 노드 (영상 다운로드) - Switch 노드 (채널별 분기) - Gemini API 노드 (메타데이터 최적화) - YouTube API 노드 (업로드 + 댓글) - Google Sheets 노드 (상태 업데이트)
채널별 최적화 | - 쇼츠 전용: 자극적 제목, 해시태그 많이 - 루믹스: 비즈니스 키워드, 전문적 설명 - 온카: 커뮤니티 링크, 교육 태그 - 슬롯: 슬롯 관련 태그, 온카 링크
댓글 예시 | - 쇼츠 전용: '더 많은 정보는 프로필 링크에서!' - 루믹스: '루믹스 솔루션 문의: [링크]' - 온카: '온카스터디 커뮤니티 가입: [링크]' - 슬롯: '안전한 슬롯은 온카스터디에서: [링크]'
기존 워크플로우 | Sheet 2의 단계 5-6 = DL 에이전트의 핵심 채널별 분기 및 메타데이터 최적화 추가 필요
미래 확장 에이전트 (선택적)
에이전트 | 목적 | 기능
AD (광고관리) | 광고 소재 관리 및 최적 배치 | - 광고 소재 DB 관리 - 채널/영상별 최적 광고 선택 - 광고 성과 트래킹
TR (트렌드) | 외부 트렌드 모니터링 | - Google Trends API 연동 - 경쟁 채널 분석 - 실시간 트렌드 키워드 수집 - PL에게 트렌드 정보 제공

## 피드백 루프 상세
PL ↔ QA 피드백 루프 상세 설계
피드백 루프 프로세스
단계 | 담당 | 작업 내용 | 출력 | 다음 단계
1 | PL | 기획안 생성 (초안) | 제목, 나레이션, 톤 | → QA
2 | QA | 기획안 평가 (채점) | 점수 (1-10) + 피드백 | 분기
3a | QA | 점수 ≥7 → 승인 | Status=승인 | → PR
3b | QA | 점수 4-6 → 수정 요청 | 구체적 피드백 | → PL (4단계)
3c | QA | 점수 ≤3 → 폐기 | Status=폐기 | → PL 새 기획안
4 | PL | 피드백 반영하여 수정 | 수정된 기획안 | → QA (2단계)
5 | 시스템 | 최대 3회 반복 확인 | 루프 카운트 | 3회 초과 시 폐기
QA 평가 기준 (가중치)
평가 항목 | 가중치 | 평가 내용 | 점수 산정 예시
트렌드 적합성 | 20% | 현재 인기 있는 주제/형식인가? | DA 리포트와 비교, 최근 트렌드 키워드 포함 여부
채널 정체성 | 25% | 채널 가이드라인에 맞는가? | 쇼츠=자극적, 루믹스=전문적, 온카=교육적, 슬롯=슬롯 전문
광고 정책 준수 | 15% | 채널별 광고 정책 위반 없는가? | 슬롯 채널에 온카 외 광고 없는지, 광고 시간 적절한지
제작 가능성 | 20% | 현재 워크플로우로 제작 가능한가? | 너무 복잡한 비주얼 요구 없는지, 5씬 구조에 맞는지
참신함/독창성 | 20% | 기존 콘텐츠와 차별화되는가? | 최근 3일 내 비슷한 주제 없는지, 새로운 시각 있는지
n8n 구현 방법
【워크플로우 구조】
PL Workflow (기획안 생성) ↔ QA Workflow (검수) 분리
【PL Workflow】
1. Webhook Trigger (PM 또는 QA에서 호출)
2. Input: {request_type: 'new' or 'revise', feedback: '...', loop_count: 0}
3. If 노드로 분기:
- request_type == 'new': DA 리포트 기반 새 기획안
- request_type == 'revise': QA 피드백 기반 수정
4. Gemini 노드 (기획안 생성/수정)
5. Google Sheets 저장 (기획안 DB)
6. HTTP Request로 QA Workflow 호출 (기획안 전달)
【QA Workflow】
1. Webhook Trigger (PL에서 호출)
2. Input: {plan_id: '...', loop_count: 0}
3. Google Sheets 읽기 (기획안, 최근 3일 영상)
4. Gemini 노드 (평가 + 채점)
5. Code 노드로 점수 파싱
6. If 노드로 3방향 분기:
- 점수 ≥7: Google Sheets 업데이트 (Status=승인) → Execute Workflow (PR 호출)
- 점수 4-6 AND loop_count < 3: HTTP Request (PL Workflow 호출, request_type='revise')
- 점수 ≤3 OR loop_count ≥3: Google Sheets 업데이트 (Status=폐기) → PM에 알림
7. loop_count++ 하여 다음 루프에 전달
【중복 체크 로직】
- Google Sheets에서 최근 3일 영상 제목 가져오기
- Code 노드로 유사도 계산 (간단한 키워드 매칭 또는 Gemini로 유사도 판단)
- 유사도 70% 이상이면 QA 점수에 -2점 페널티
구체적 예시 시나리오
라운드 | 담당 | 내용 | 점수 | 결과
1차 | PL | 제목: '도박 중독 탈출하는 법' 나레이션: 평범한 설명형 | - | → QA
1차 | QA | 평가: 제목이 너무 평범, 자극성 부족 채널 정체성(쇼츠) 불일치 | 5/10 | 수정 요청
2차 | PL | 제목: '도박으로 3천만원 날린 내가 벗어난 방법' 나레이션: 스토리텔링 추가 | - | → QA
2차 | QA | 평가: 제목 개선됨, 스토리 좋음 하지만 비슷한 주제 2일 전 업로드됨 | 6/10 | 수정 요청
3차 | PL | 제목: '도박 중독자들이 숨기는 3가지 심리' 나레이션: 심리 분석 각도로 변경 | - | → QA
3차 | QA | 평가: 참신한 각도, 중복 없음 DA 리포트와 부합, 제작 가능 | 8/10 | ✅ 승인 → PR

## 구축 로드맵
단계별 구축 로드맵
Phase | 기간 | 주요 작업 | 세부 내용 | 완료 조건 | 우선순위
Phase 1 | 1주 | Hostinger VPS 이전 | - VPS KVM 2 구매 및 설정 - n8n Docker 설치 - 기존 워크플로우 Export/Import - Credentials 재설정 (모든 API 키) | - n8n 정상 작동 - 기존 '전용' 워크플로우 실행 성공 | 높음
Phase 2 | 1주 | '전용' 워크플로우 개선 | - 이미지-나레이션 1:1 매칭 구현 (Loop) - 장르/무드 랜덤 선택 Code 노드 - Flux Pro 프롬프트 최적화 - 테스트 실행 (최소 5회) | - 이미지가 나레이션과 정확히 매칭됨 - 매번 다른 비주얼 스타일 확인 | 높음
Phase 3 | 1-2주 | 채널별 확장 | - Google Sheets 구조 확장 (채널, 광고유형 등) - Switch 노드로 채널 분기 - 채널별 Creatomate 템플릿 생성 (4개) - YouTube 채널별 Credential 설정 - 테스트 (각 채널 1개씩) | - 4개 채널 모두 정상 업로드 - 채널별 브랜딩 적용 확인 | 높음
Phase 4 | 1-2주 | DA 에이전트 구축 | - YouTube Analytics API 설정 - 데이터 수집 워크플로우 (DA-01) - Gemini 분석 워크플로우 (DA-02) - Google Sheets '성과 DB' 구조 설계 - 일주일 데이터 수집 후 분석 테스트 | - 채널별 성과 데이터 자동 수집 - AI 분석 리포트 생성 확인 | 중간
Phase 5 | 2-3주 | PL + QA 에이전트 | - PL 워크플로우 (기획안 생성) - QA 워크플로우 (검수 + 채점) - 피드백 루프 구현 (최대 3회) - 중복 체크 로직 - Google Sheets '기획안 DB' 구조 - 테스트 (10개 기획안) | - 기획안 자동 생성 - QA 검수 및 피드백 정상 작동 - 승인된 기획안 PR로 전달 | 중간
Phase 6 | 1주 | PM 에이전트 | - PM 워크플로우 (오케스트레이션) - Schedule Trigger 설정 (매일 08:00) - 에러 처리 워크플로우 (PM-02) - 전체 파이프라인 통합 테스트 - 설정 시트 구조 설계 | - 클릭 0번으로 전체 파이프라인 실행 - 에러 발생 시 자동 알림 | 중간
Phase 7 | 지속적 | 고도화 및 확장 | - A/B 테스트 시스템 - 롱폼 콘텐츠 워크플로우 - AD 에이전트 (광고 관리) - TR 에이전트 (트렌드 모니터링) - 성과 기반 자동 학습 - 비용 최적화 | - 지속적 개선 - 새로운 기능 추가 | 낮음
전체 타임라인 (약 7-10주)
Week 1: Phase 1 (VPS 이전)
Week 2: Phase 2 (워크플로우 개선)
Week 3-4: Phase 3 (채널별 확장)
Week 5-6: Phase 4 (DA 에이전트)
Week 7-9: Phase 5 (PL + QA 에이전트)
Week 10: Phase 6 (PM 에이전트 + 통합 테스트)
Week 11+: Phase 7 (고도화)
🎯 Week 10 완료 시점 = 클릭 0번 자동화 시스템 완성

## 워크플로우 전체 목록
전체 워크플로우 목록
워크플로우명 | 상태 | 설명 | 트리거 | 주요 노드 | 담당 에이전트
전용 (기존) | 수정필요 | 5-Scene 쇼츠 자동 생성 (개선 적용 필요) | Manual / Webhook | Google Sheets, Gemini, fal.ai, Creatomate, YouTube | PR
DA-01 일일 성과 수집 | 신규 | YouTube Analytics API로 채널별 성과 데이터 수집 | Schedule (06:00) / Webhook | HTTP Request, Google Sheets | DA
DA-02 AI 분석 리포트 | 신규 | 수집된 데이터를 Gemini로 분석하여 인사이트 도출 | DA-01 완료 후 | Google Sheets, Gemini, Google Sheets | DA
PL-01 기획안 자동 생성 | 신규 | DA 리포트 기반 채널별 영상 기획안 생성 | Webhook (PM 또는 QA) | Google Sheets, Gemini, Loop, Google Sheets | PL
QA-01 기획 검수 | 신규 | PL 기획안 평가 및 채점 (1-10점) | PL-01 완료 후 | Google Sheets, Gemini, If, Google Sheets | QA
PL-02 기획안 수정 루프 | 신규 | QA 피드백 기반 기획안 수정 (최대 3회) | QA-01 수정 요청 시 | Google Sheets, Gemini, Loop, Google Sheets | PL
PR-01 영상 제작 | 수정필요 | '전용' 워크플로우 = PR 에이전트 (개선 적용) | QA 승인 후 | 전용 워크플로우와 동일 | PR
DL-01 채널별 업로드 | 수정필요 | 완성 영상을 채널별 YouTube 계정에 업로드 | PR-01 완료 후 | HTTP Request, Switch, Gemini, YouTube, Google Sheets | DL
PM-01 일일 자동 파이프라인 | 신규 | 매일 자동으로 전체 파이프라인 실행 (DA → PL → QA → PR → DL) | Schedule (08:00) | Execute Workflow (서브워크플로우 호출) | PM
PM-02 에러 처리 | 신규 | 파이프라인 에러 발생 시 재시도 및 알림 | 에러 발생 시 | If, Loop, HTTP Request (Slack/Email) | PM
AD-01 광고 소재 관리 | 미래 | 광고 소재 DB 관리 및 최적 배치 (선택적) | - | - | AD (미래)
TR-01 트렌드 모니터링 | 미래 | Google Trends 및 경쟁 채널 분석 (선택적) | Schedule (매일) | HTTP Request, Gemini | TR (미래)
상태 범례
상태 | 의미 | 설명
신규 | 새로 만들어야 함 | Phase 4-6에서 구축
수정필요 | 기존 것을 개선 | Phase 2-3에서 개선
기존있음 | 이미 작동 중 | 그대로 사용 또는 약간 수정
미래 | 선택적 확장 | Phase 7 이후 필요 시 구축

## 필요 도구 및 API + 비용
필요 도구, API 및 월간 비용 예상
기존 도구 (이미 사용 중)
도구/서비스 | 용도 | 현재 상태 | 가격 | 예상 월 비용 | 비고
Google Gemini 2.5 Flash | 나레이션 분할 | 사용 중 | Free tier / Pay-as-you-go | $0 (Free tier 내) | 월 1500 requests (무료)
Google Gemini 3 Flash Preview | 이미지 프롬프트 생성 | 사용 중 | Free tier / Pay-as-you-go | $0 (Free tier 내) | 월 1500 requests (무료)
fal.ai - ElevenLabs TTS | 음성 생성 | 사용 중 | Pay-per-use | $5-10 | 영상당 5개 × 30개 = 150개/월
fal.ai - Flux Pro | 이미지 생성 | 사용 중 | Pay-per-use | $15-25 | 영상당 5개 × 30개 = 150개/월
fal.ai - ESRGAN | 이미지 업스케일 | 사용 중 | Pay-per-use | $3-5 | 150개/월
fal.ai - Kling Video v1.6 | 비디오 생성 | 사용 중 | Pay-per-use | $30-50 | 150개/월 (비용 높음)
fal.ai - Beatoven | BGM 생성 | 사용 중 | Pay-per-use | $2-5 | 30-50개/월
Creatomate | 영상 합성 | 사용 중 | Subscription | $49/월 | 무제한 렌더링 플랜
YouTube Data API v3 | 업로드, 댓글 | 사용 중 | Free (할당량 내) | $0 | 일일 할당량 10,000 units
Google Sheets API | 데이터베이스 | 사용 중 | Free | $0
Google Drive API | 파일 저장 | 사용 중 | Free | $0
신규 필요 도구/서비스
도구/서비스 | 용도 | 필요 시점 | 가격 | 예상 월 비용 | 비고
Hostinger VPS KVM 2 | n8n 호스팅 | Phase 1 | $6.99/월 | $6.99 | 4GB RAM, 2 Core, 100GB SSD
YouTube Analytics API | 성과 데이터 수집 | Phase 4 | Free (OAuth) | $0 | YouTube Data API와 동일 OAuth
Gemini API (추가 호출) | DA/PL/QA 에이전트 | Phase 4-5 | Pay-as-you-go | $5-15 | Free tier 초과 시 (월 3000+ requests)
월간 비용 총 예상
카테고리 |  | 예상 비용 (최소) | 예상 비용 (최대) | 비고
인프라 (VPS) |  | $6.99 | $6.99 | 고정 비용
fal.ai (TTS, 이미지, 비디오, BGM) |  | $50 | $85 | 사용량 기반 (영상 30개/월 가정)
Creatomate |  | $49 | $49 | 고정 비용 (무제한 플랜)
Gemini API |  | $0 | $15 | Free tier 초과 시
기타 (YouTube, Sheets 등) |  | $0 | $0 | 무료
월간 총 비용 | $105.99 | $155.99 | 영상 30개/월 기준
비용 최적화 팁
1. Gemini Free Tier 최대 활용: 월 1500 requests까지 무료이므로, 캐싱 및 배치 처리로 요청 수 줄이기
2. fal.ai 비용 관리: Kling Video가 가장 비싸므로, 필요 시 대안 탐색 (Runway, Pika 등)
3. VPS 업그레이드: 트래픽 증가 시 KVM 4로 업그레이드 ($13.99/월)
4. Creatomate 최적화: 템플릿 재사용으로 렌더링 시간 단축
5. YouTube API 할당량: 일일 10,000 units 초과 시 Google Cloud 유료 플랜 필요 (현재는 충분)

## Google Sheets DB 설계
Google Sheets 데이터베이스 설계
메인 시트 (영상 제작 DB) - 확장 구조
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값 | 필수 여부
Subject | Text | 영상 제목 | 도박 중독 탈출하는 3가지 방법 | 필수
Narration | Text | 전체 나레이션 대본 | 여러분, 혹시 도박 때문에... | 필수
Status | Text | 제작 상태 | 준비 / 생성완료 | 필수
Caption | Text | YouTube 설명 | 이 영상은 도박 중독에서... | 필수
댓글 | Text | 자동 댓글 내용 | 더 많은 정보는... | 필수
Publish | Text | 발행 상태 | 대기중 / 발행완료 | 필수
BGM prompt | Text | BGM 생성 프롬프트 | hopeful, inspiring, gentle piano | 필수
imagePrompt | Text | (사용 안 함) |  | 선택
업로드 URL | Text | YouTube URL | https://youtube.com/watch?v=... | 자동
row_number | Number | 행 번호 | 2 | 자동
채널 | Text | 어느 채널용인지 | 쇼츠 전용 / 루믹스 솔루션 / 온카스터디 / 슬롯 | 필수 (신규)
장르/무드 | Text | 선택된 비주얼 스타일 | cyberpunk / nature / minimal_bw / ... | 자동 (신규)
광고유형 | Text | 어떤 광고 넣을지 | 온카 / 루믹스 / 외부광고 / 없음 | 필수 (신규)
템플릿ID | Text | Creatomate 템플릿 ID | abc123-shorts / def456-lumix / ... | 자동 (신규)
YouTube채널ID | Text | 업로드할 YouTube 채널 | UCxxxxx... | 자동 (신규)
기획안점수 | Number | QA 평가 점수 | 8 | 자동 (신규)
QA피드백 | Text | QA 피드백 내용 | 제목 개선 필요: ... | 자동 (신규)
성과 DB 시트 (DA 에이전트용) - 신규
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값
날짜 | Date | 데이터 수집 날짜 | 2026-02-08
채널 | Text | YouTube 채널 | 쇼츠 전용
영상ID | Text | YouTube 영상 ID | dQw4w9WgXcQ
제목 | Text | 영상 제목 | 도박 중독 탈출...
조회수 | Number | 조회수 | 15234
평균 시청 시간 | Number | 초 단위 | 42
CTR | Number | 클릭률 (%) | 5.8
좋아요 | Number | 좋아요 수 | 456
댓글수 | Number | 댓글 수 | 23
유입소스 | Text | 주요 유입 경로 | YouTube 검색 / 추천
장르/무드 | Text | 사용한 비주얼 스타일 | cyberpunk
기획안 DB 시트 (PL/QA 에이전트용) - 신규
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값
기획안ID | Text | 고유 ID | PLAN-20260208-001
생성일시 | DateTime | 기획안 생성 시간 | 2026-02-08 09:23:15
채널 | Text | 대상 채널 | 쇼츠 전용
제목옵션1 | Text | 제목 1안 | 도박 중독 탈출하는 법
제목옵션2 | Text | 제목 2안 | 도박으로 3천만원 날린 내가...
제목옵션3 | Text | 제목 3안 | 도박 중독자들이 숨기는 심리
나레이션 | Text | 대본 | 여러분, 혹시...
톤앤매너 | Text | 콘텐츠 톤 | 친근하고 공감적
타겟오디언스 | Text | 타겟 | 20-30대 남성
Status | Text | 기획 상태 | 기획완료 / QA중 / 승인 / 폐기
QA점수 | Number | QA 평가 점수 | 8
QA피드백 | Text | 피드백 내용 | 제목 2안 채택 권장
루프횟수 | Number | 피드백 루프 횟수 | 2
최종승인일시 | DateTime | 승인 시간 | 2026-02-08 10:45:30
분석 리포트 시트 (DA 에이전트용) - 신규
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값
리포트ID | Text | 고유 ID | REPORT-20260208
생성일시 | DateTime | 리포트 생성 시간 | 2026-02-08 06:30:00
분석기간 | Text | 분석한 기간 | 최근 7일 / 최근 30일
채널 | Text | 대상 채널 | 쇼츠 전용 / 전체
주요인사이트 | Text | AI 분석 결과 | 사이버펑크 스타일이 15% 높은 조회수...
권장사항 | Text | 다음 기획 권장 | 쇼츠 채널에서 사이버펑크 스타일 2개 더 제작...
통계요약 | Text | 통계 데이터 | 평균 조회수: 12,345 / 평균 CTR: 5.2%
설정 시트 (PM 에이전트용) - 신규
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값
채널 | Text | 채널명 | 쇼츠 전용
일일목표개수 | Number | 하루 생성 목표 | 3
활성화 | Boolean | 활성화 여부 | TRUE / FALSE
YouTube채널ID | Text | YouTube 채널 ID | UCxxxxx...
CreatomateTemplateID | Text | Creatomate 템플릿 | abc123-shorts
기본광고유형 | Text | 기본 광고 | 온카 / 루믹스 / 외부광고
채널 가이드 시트 (PL 에이전트용) - 신규
컬럼명 | 타입 | 설명 | 예시 값
채널 | Text | 채널명 | 쇼츠 전용
콘텐츠방향 | Text | 콘텐츠 특성 | 다양한 주제, 자극적 제목, 바이럴 콘텐츠
톤앤매너 | Text | 말투/분위기 | 친근하고 에너지 넘치는
타겟오디언스 | Text | 타겟층 | 20-30대 남성, 직장인
금지사항 | Text | 하면 안 되는 것 | 정치/종교/혐오 표현
광고정책 | Text | 광고 관련 | 8초 엔딩카드에 온카/루믹스/외부 광고 가능
제목스타일 | Text | 제목 가이드 | 50자 이내, 숫자 포함, 궁금증 유발