## 전체 총괄 현황
카테고리 | 항목 | 상태 | 적용 채널 | 상세 설명 | 비고
워크플로우 구조 | 루믹스 숏폼 v3 워크플로우 구축 | 완료 | 루믹스 | Schedule 트리거 → AI 주제생성 → 파싱 → 시트기록 → 나레이션 → 영상제작 → 업로드 | 49개 노드
워크플로우 구조 | 온카스터디 숏폼 워크플로우 | 미완료 | 온카스터디 | 루믹스 완성 후 복제 예정 | 루믹스 검증 후
워크플로우 구조 | 슬롯 숏폼 워크플로우 | 미완료 | 슬롯 | 루믹스 완성 후 복제 예정 | 루믹스 검증 후
워크플로우 구조 | 스포츠 숏폼 워크플로우 | 미완료 | 스포츠 | 루믹스 완성 후 복제 예정 | 루믹스 검증 후
AI 주제 생성 | Gemini AI 주제 생성 노드 | 완료 | 루믹스 | Subject, Narration, Caption, Comment, BGM_prompt 생성
AI 주제 생성 | 주제 파싱 Code 노드 | 완료 | 루믹스 | JSON 파싱 + 글자수 검증 (80~150자) | Creatomate 마이그레이션 시 적용
AI 주제 생성 | AI 검증 시스템 (3회 재생성) | 완료 | 루믹스 | 6개 항목 점수(42점 이상 통과), 최대 3회 재생성 | 11개 노드 추가
AI 주제 생성 | 채널 성과 분석 워크플로우 | 완료 | 공통 | YouTube 데이터 분석 → 분석리포트 시트 기록 | ID: SeW8pBXuifk04TWw
AI 주제 생성 | 분석 리포트 읽기 → 주제생성 반영 | 완료 | 루믹스 | 트렌드 키워드, 추천주제, 피해야할 주제 등 반영
AI 주제 생성 | 지침서 기반 나레이션 규칙 | 완료 | 루믹스 | 5문장, 80~150자, 전개구조, 첫문장 패턴 다양화, 업종 언급 금지
AI 주제 생성 | BGM 키워드 자동 매칭 | 완료 | 루믹스 | 보안/성장/효율/신뢰 등 주제별 BGM 프롬프트 자동 매칭
영상 제작 | Shotstack → Creatomate 마이그레이션 | 완료 | 루믹스 | Creatomate API 기반 영상 제작으로 전환 | 템플릿 ID 적용
영상 제작 | NCA 서버 영상 제작 방식 | 완료 | 루믹스 | FFmpeg filter_complex + concat, 나레이션 분할, ASS 자막 | http://76.13.182.180:8080
영상 제작 | 나레이션 TTS (Google) | 완료 | 루믹스 | Google TTS → MinIO 업로드 → NCA 합성
영상 제작 | 나레이션 분할 (5문장 → 개별 TTS) | 완료 | 루믹스 | 각 문장별 TTS 생성 후 개별 씬에 매핑
영상 제작 | BGM 생성 (Suno AI) | 완료 | 루믹스 | Suno API로 BGM 생성 → MinIO 업로드
영상 제작 | 비디오 소스 (Pexels API) | 완료 | 루믹스 | 키워드 기반 비디오 검색 + 다운로드
영상 제작 | Ken Burns 효과 (8종) | 완료 | 루믹스 | Zoom In/Out, Pan 4방향, Mirror+Zoom In/Out | 오늘 적용
영상 제작 | 최소 5초 씬 보장 | 완료 | 루믹스 | 나레이션 < 5초 → 영상 5초 유지, 나레이션 > 5초 → 영상 늘림 | 오늘 적용
영상 제작 | 오디오 겹침 해결 | 완료 | 루믹스 | apad=whole_dur 적용 + duration +2 제거 | 오늘 수정
영상 제작 | 자막 폰트 Black Han Sans | 완료 | 루믹스 | NanumGothicBold → Black Han Sans 변경 | 오늘 적용
영상 제작 | 자막 위치 하향 조정 | 완료 | 루믹스 | FINAL_Y = RES_Y-200 → RES_Y-150 | 오늘 적용
영상 제작 | ASS 자막 슬라이드업 애니메이션 | 완료 | 루믹스 | \move 태그로 아래→위 슬라이드 + 페이드 | 이전 세션 적용
영상 제작 | NCA 서버 Black Han Sans 폰트 설치 | 미완료 | 루믹스 | 렌더 서버에 폰트 설치 필요 | 확인 필요
YouTube 업로드 | YouTube 업로드 노드 | 완료 | 루믹스 | OAuth2 인증 → 비공개 업로드
YouTube 업로드 | 상태 업데이트 노드 | 완료 | 루믹스 | 시트에 업로드 완료/실패 상태 기록 (Subject 키 매칭)
YouTube 업로드 | YouTube Channel ID 설정 | 미완료 | 4채널 전체 | 현재 placeholder → 실제 채널 ID 설정 필요
YouTube 업로드 | 온카스터디 YouTube OAuth | 미완료 | 온카스터디 | YouTube API 크레덴셜 미설정
YouTube 업로드 | 슬롯 YouTube OAuth | 미완료 | 슬롯 | YouTube API 크레덴셜 미설정
YouTube 업로드 | 스포츠 YouTube OAuth | 미완료 | 스포츠 | YouTube API 크레덴셜 미설정
Google Sheets | n8n LUMIX 시트 구조 | 완료 | 루믹스 | Subject, Narration, Caption, Comment, BGM_prompt, Status, Publish 등
Google Sheets | 분석리포트 시트 | 완료 | 공통 | 트렌드 키워드, 추천 주제, 피해야 할 주제 등
Google Sheets | 시트 기록 노드 | 완료 | 루믹스 | Append 방식으로 새 행 추가
알림 | 텔레그램 봇 알림 | 말만 함 | 공통 | 워크플로우 실행 결과 텔레그램 알림 | 구현 합의했으나 미착수
알림 | 에러 발생 시 알림 | 말만 함 | 공통 | 워크플로우 에러 시 자동 알림
VEO3 | VEO3 영상 생성 워크플로우 | 말만 함 | 공통 | Google VEO3 API로 AI 영상 생성 | 논의만 진행
VEO3 | VEO3 + NCA 통합 | 말만 함 | 공통 | VEO3 생성 영상을 NCA로 합성
Git/배포 | feature/ai-verification-system 브랜치 | 진행중 | 공통 | AI 검증 시스템 + NCA 변경사항 | 현재 브랜치
Git/배포 | feature/creatomate-migration 브랜치 | 완료 | 공통 | Creatomate 마이그레이션 완료
Git/배포 | feature/update-excel-final 브랜치 | 완료 | 공통 | 이전 엑셀 업데이트 작업
Git/배포 | main 브랜치 머지 | 미완료 | 공통 | 작업 브랜치들 main에 머지 필요
기타 | Creatomate 템플릿 커스텀 | 말만 함 | 루믹스 | 자체 템플릿 디자인 변경 | 논의만
기타 | 영상 썸네일 자동 생성 | 말만 함 | 공통 | YouTube 썸네일 자동 제작 | 논의만
기타 | 스케줄 최적화 (최적 업로드 시간) | 말만 함 | 공통 | 채널별 최적 업로드 시간 분석 | 논의만
기타 | 비용 최적화 | 말만 함 | 공통 | API 호출 비용 절감 방안 | 논의만
기타 | Webhook 트리거 방식 추가 | 말만 함 | 공통 | 수동 실행용 Webhook 엔드포인트 | 논의만

## 오늘 변경사항 (2-13)
순서 | 변경 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 상태 | 노드명
1 | 오디오 겹침 수정 | duration+2, apad 없음 | duration 패딩 제거, apad=whole_dur 전체 적용 | 완료 | NCA 데이터 준비
2 | Ken Burns 8종 추가 | Pan 4방향만 | Zoom In/Out + Pan 4방향 + Mirror Zoom In/Out | 완료 | NCA 데이터 준비
3 | 최소 5초 씬 보장 | sceneDuration = dur | sceneDuration = Math.max(dur, 5) | 완료 | NCA 데이터 준비
4 | 폰트 변경 | NanumGothicBold | Black Han Sans | 완료 | NCA 제작 결과
5 | 자막 위치 하향 | FINAL_Y = RES_Y - 200 | FINAL_Y = RES_Y - 150 | 완료 | NCA 제작 결과
6 | 상태 업데이트 키 변경 | row_number 매칭 | Subject 매칭 | 완료 | 상태 업데이트

## AI 검증 시스템 상세
노드명 | 타입 | 역할 | 상태 | 비고
분석 리포트 읽기 | Google Sheets (GET) | 최신 분석 리포트 가져오기 | 완료 | n8n LUMIX 시트
AI 주제 생성 (수정) | Gemini | 리포트 데이터 + 지침서 규칙 반영 | 완료 | 기존 노드 수정
주제 파싱 (기존) | Code | JSON 파싱 + 글자수 검증 | 완료 | 80~150자 검증
AI 검증 1 | Gemini | 1차 생성물 6항목 점수 | 완료
검증 파싱 1 | Code | 점수 추출 + 합계 계산 | 완료
통과 판단 1 | IF | 42점 이상 분기 | 완료
AI 주제 생성 2차 | Gemini | 1차 피드백 반영 재생성 | 완료
주제 파싱 2 | Code | 2차 결과 파싱 | 완료
AI 검증 2 | Gemini | 2차 생성물 점수 | 완료
검증 파싱 2 | Code | 점수 추출 + 합계 계산 | 완료
통과 판단 2 | IF | 42점 이상 분기 | 완료
AI 주제 생성 3차 | Gemini | 2차 피드백 반영 최종 재생성 | 완료 | 검증 생략, 바로 사용
주제 파싱 3 | Code | 3차 결과 파싱 | 완료

## 채널별 진행 상황
항목 | 루믹스 | 온카스터디 | 슬롯 | 스포츠
워크플로우 구축 | 완료 (v3) | 미착수 | 미착수 | 미착수
AI 주제 생성 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
AI 검증 시스템 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
채널 분석 워크플로우 | 완료 (공통) | 완료 (공통) | 완료 (공통) | 완료 (공통)
Creatomate 연동 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
NCA 영상 제작 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
TTS 나레이션 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
BGM 생성 (Suno) | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
YouTube 업로드 | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
YouTube OAuth | 완료 | 미설정 | 미설정 | 미설정
YouTube Channel ID | 미설정 | 미설정 | 미설정 | 미설정
Google Sheets | 완료 | 미착수 | 미착수 | 미착수
텔레그램 알림 | 미착수 | 미착수 | 미착수 | 미착수
E2E 테스트 | 대기중 | 미착수 | 미착수 | 미착수

## 미완료 및 향후 작업
우선순위 | 항목 | 상태 | 카테고리 | 상세 설명 | 선행 조건
P0 (즉시) | 루믹스 E2E 테스트 실행 | 대기중 | 테스트 | 전체 워크플로우 수동 실행 테스트 | 없음
P0 (즉시) | NCA 서버 Black Han Sans 폰트 확인 | 미완료 | 영상 제작 | 렌더 서버에 폰트 설치 여부 확인 | 없음
P0 (즉시) | GitHub push (현재 브랜치) | 미완료 | Git | feature/ai-verification-system 브랜치 push | 없음
P1 (단기) | YouTube Channel ID 4채널 설정 | 미완료 | YouTube | 4개 채널 실제 Channel ID 입력 | 채널 생성 완료
P1 (단기) | 온카스터디 YouTube OAuth 설정 | 미완료 | YouTube | OAuth 크레덴셜 생성 및 n8n 등록 | 채널 생성
P1 (단기) | 슬롯 YouTube OAuth 설정 | 미완료 | YouTube | OAuth 크레덴셜 생성 및 n8n 등록 | 채널 생성
P1 (단기) | 스포츠 YouTube OAuth 설정 | 미완료 | YouTube | OAuth 크레덴셜 생성 및 n8n 등록 | 채널 생성
P1 (단기) | main 브랜치 머지 | 미완료 | Git | 모든 feature 브랜치 → main 머지 | 테스트 통과
P2 (중기) | 온카스터디 워크플로우 구축 | 미착수 | 워크플로우 | 루믹스 워크플로우 복제 + 채널 설정 변경 | 루믹스 검증 완료
P2 (중기) | 슬롯 워크플로우 구축 | 미착수 | 워크플로우 | 루믹스 워크플로우 복제 + 채널 설정 변경 | 루믹스 검증 완료
P2 (중기) | 스포츠 워크플로우 구축 | 미착수 | 워크플로우 | 루믹스 워크플로우 복제 + 채널 설정 변경 | 루믹스 검증 완료
P2 (중기) | 텔레그램 봇 알림 구현 | 미착수 | 알림 | 워크플로우 실행 결과/에러 알림 | 봇 토큰 필요
P3 (장기) | VEO3 영상 생성 연동 | 말만 함 | 영상 제작 | Google VEO3 API 연동 | API 접근권 필요
P3 (장기) | 영상 썸네일 자동 생성 | 말만 함 | 영상 제작 | AI 기반 썸네일 자동 제작
P3 (장기) | 스케줄 최적화 | 말만 함 | 분석 | 채널별 최적 업로드 시간대 분석 | 성과 데이터 축적
P3 (장기) | 비용 최적화 | 말만 함 | 인프라 | API 호출 비용 절감 | 운영 데이터 축적
P3 (장기) | Webhook 수동 트리거 | 말만 함 | 워크플로우 | 수동 실행용 Webhook 엔드포인트
P3 (장기) | Creatomate 템플릿 커스텀 | 말만 함 | 영상 제작 | 자체 디자인 템플릿

## 기술 스택 및 인프라
구분 | 항목 | 값 | 상태
자동화 | n8n (Self-hosted) | https://n8n.srv1345711.hstgr.cloud | 운영중
AI | Google Gemini | AI 주제생성 + 검증 | 사용중
AI | Google TTS | 나레이션 음성 합성 | 사용중
AI | Suno AI | BGM 생성 | 사용중
영상 | Creatomate | 영상 렌더링 | 사용중
영상 | NCA Toolkit (FFmpeg) | http://76.13.182.180:8080 | 사용중
스토리지 | MinIO | http://76.13.182.180:9000 | 사용중
비디오 소스 | Pexels API | 무료 비디오 검색 | 사용중
업로드 | YouTube Data API v3 | OAuth2 인증 | 사용중
데이터 | Google Sheets | 작업 시트 + 분석 리포트 | 사용중
소스코드 | GitHub | hatihoro15-netizen/n8n-project | 사용중
알림 | Telegram Bot (예정) | 워크플로우 알림 | 미구현

## 워크플로우 노드 목록
순서 | 노드명 | 타입 | 역할 | 영역
1 | Schedule Trigger | Schedule | 정기 실행 트리거 | 트리거
2 | 분석 리포트 읽기 | Google Sheets | 최신 분석 리포트 가져오기 | AI 주제생성
3 | AI 주제 생성 | Gemini | 1차 콘텐츠 생성 | AI 주제생성
4 | 주제 파싱 | Code | JSON 파싱 + 글자수 검증 | AI 주제생성
5 | AI 검증 1 | Gemini | 1차 생성물 점수 평가 | AI 검증
6 | 검증 파싱 1 | Code | 점수 추출 + 합계 | AI 검증
7 | 통과 판단 1 | IF | 42점 이상 분기 | AI 검증
8 | AI 주제 생성 2차 | Gemini | 피드백 반영 재생성 | AI 검증
9 | 주제 파싱 2 | Code | 2차 결과 파싱 | AI 검증
10 | AI 검증 2 | Gemini | 2차 생성물 점수 평가 | AI 검증
11 | 검증 파싱 2 | Code | 점수 추출 + 합계 | AI 검증
12 | 통과 판단 2 | IF | 42점 이상 분기 | AI 검증
13 | AI 주제 생성 3차 | Gemini | 최종 재생성 (검증 생략) | AI 검증
14 | 주제 파싱 3 | Code | 3차 결과 파싱 | AI 검증
15 | 시트 기록 | Google Sheets | 결과 Append | 데이터
16 | 나레이션 분할 | Code | 5문장 분리 | 나레이션
17 | TTS 생성 Loop | SplitInBatches | 문장별 TTS 반복 | 나레이션
18 | Google TTS | HTTP Request | 음성 합성 API 호출 | 나레이션
19 | MinIO 업로드 (TTS) | HTTP Request | TTS 파일 업로드 | 나레이션
20 | BGM 생성 (Suno) | HTTP Request | Suno AI BGM 생성 | BGM
21 | MinIO 업로드 (BGM) | HTTP Request | BGM 파일 업로드 | BGM
22 | Pexels 비디오 검색 | HTTP Request | 키워드 비디오 검색 | 비디오
23 | NCA 데이터 준비 | Code | FFmpeg 합성 데이터 조립 | 영상 합성
24 | NCA 영상 합성 | HTTP Request | FFmpeg compose API 호출 | 영상 합성
25 | NCA 제작 결과 | Code | ASS 자막 생성 + 최종 합성 | 영상 합성
26 | YouTube 업로드 | YouTube | 비공개 영상 업로드 | 업로드
27 | 상태 업데이트 | Google Sheets | 완료/실패 상태 기록 | 업로드

## 논의만 한 항목
항목 | 논의 내용 | 결론 | 향후 계획
VEO3 영상 생성 | Google VEO3 API로 AI 생성 영상 활용 | 기술적으로 가능하나 API 접근 필요 | API 사용 가능 시 적용
텔레그램 봇 알림 | 워크플로우 실행 결과 알림 | 구현 합의 | 루믹스 테스트 후 구현
영상 썸네일 자동 생성 | AI로 유튜브 썸네일 자동 제작 | 논의만 | 필요 시 구현
스케줄 최적화 | 최적 업로드 시간대 분석 | 데이터 축적 후 분석 | 운영 데이터 충분 시
비용 최적화 | API 호출 비용 절감 | 운영 후 분석 | 비용 과다 시 적용
Webhook 트리거 | 수동 실행용 엔드포인트 | 필요 시 추가 | Schedule 외 수동 실행 필요 시
Creatomate 템플릿 커스텀 | 자체 디자인 템플릿 | 현재 기본 템플릿 사용중 | 디자인 변경 필요 시
4채널 동시 운영 | 루믹스 외 3채널 워크플로우 | 루믹스 검증 후 순차 확장 | 루믹스 안정화 후